## 219
Question |  |  | Result
Task Name | Duration (day) | Predecessors | Task Name | Start | Finish
1 | 5 | - | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-05
2 | 4 | 1 | 2 | 2025-04-06 | 2025-04-09
3 | 3 | 1 | 3 | 2025-04-06 | 2025-04-08
4 | 2 | 1,2 | 4 | 2025-04-10 | 2025-04-11
5 | 2 | 3 | 5 | 2025-04-09 | 2025-04-10
6 | 6 | 2,8 | 6 | 2025-04-14 | 2025-04-19
7 | 7 | 5 | 7 | 2025-04-11 | 2025-04-17
8 | 2 | 4 | 8 | 2025-04-12 | 2025-04-13
9 | 3 | 7,6 | 9 | 2025-04-20 | 2025-04-22
Challenge 219:
Project Tasks!
In the question table tasks of a project are provided.
the relation of tasks are provided on the predecessors column.
FOr example the highlighted cell showes, the activity 4 can be start after finishing the task 1 and 2.
based on this info, ban considering the task 1 start at 1/4/2025. calculate the start and finish of all the tasks.

## Solution
Task Name | Duration (day) | Predecessors | Task Name | Start | Finish | Task Name | Start | Finish
1 | 5 | - | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-05
2 | 4 | 1 | 2 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 2 | 2025-04-06 | 2025-04-09
3 | 3 | 1 | 3 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 3 | 2025-04-06 | 2025-04-08
4 | 2 | 1,2 | 4 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 4 | 2025-04-10 | 2025-04-11
5 | 2 | 3 | 5 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 5 | 2025-04-09 | 2025-04-10
6 | 6 | 2,8 | 6 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 6 | 2025-04-14 | 2025-04-19
7 | 7 | 5 | 7 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 7 | 2025-04-11 | 2025-04-17
8 | 2 | 4 | 8 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 8 | 2025-04-12 | 2025-04-13
9 | 3 | 7,6 | 9 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 9 | 2025-04-20 | 2025-04-22